| Žádost o potvrzení výzvy na RO SZIF | Min. 7 dní před plánovaným vyhlášení výzvy |
| --- | --- |
| Vyhlášení výzvy | Min. 4 týdny před ukončením příjmu žádostí |
| Příjem žádostí na MAS | Min. 2 týdny |
| Ukončení příjmu žádostí | Nejdříve po 4 týdnech od vyhlášení výzvy |
| Zaregistrování žádosti na MAS | Den 0 (podstatné je datum a čas na potvrzení) Výstup: Písemné potvrzení o podání žádosti na MAS |
| Zveřejnění seznamu přijatých žádostí | Do 5 pracovních dní od ukončení příjmu žádostí (na web) |
| Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti | Do 5 pracovních dní od ukončení příjmu žádostí Výstup: Kontrolní list |
| Doplnění žádosti – 1. doplnění | 7 pracovních dní ode dne následujícího po dni odeslání připomínek |
| Kontrola doplnění ze strany MAS | 5 pracovních dní ode dne následujícího po dni doručení doplnění žádosti |
| Doplnění žádosti – 2. doplnění | 7 pracovních dní ode dne následujícího po dni odeslání připomínek |
| Kontrola doplnění ze strany MAS | 5 pracovních dní ode dne následujícího po dni doručení doplnění žádosti |
| Informace o výsledku administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti | Do 5 pracovních dní od ukončení kontroly |
| 1.zasedání výběrové komise | Do 15 pracovních dní ode dne následujícího po dni ukončení administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti Pozn. Proškolení, přiřazení 2 hodnotitelů + případného arbitra/experta, předseda zadá termín, kdy mu hodnotitelé dodají Kontrolní listy, podpis kodexu, stanovení termínu 2. zasedání, Zápis + prezenční listina (kdo za co) |
| 2. zasedání výběrové komise Doporučení projektů k | Do 10 pracovních dní od 1. zasedání výběrové komise Zápis z jednání se stanovením doporučené pořadí, pokud získají 2 projekty stejný počet bodů rozhoduje datum podání žádosti Pozn. Ke 2. schůzce svolat zároveň Programový výbor Zápis + prezenčka |
| Informace o výsledku věcného hodnocení | Do 5 pracovních dní od ukončení kontroly |
| Schválení výběru projektů (Programový výbor) | Do 20 pracovních dní od 2. zasedání výběrové komise, resp. Od ukončení věcného hodnocení |
| Informace o výběru žádosti o dotaci + zveřejnění na web | Do 5 pracovních dní ode dne následujícího po dni schválení výběru projektů programovým výborem bude žadatel informován o výsledku výběru/nevýběru žádosti o dotaci Zveřejnění seznamu vybraných projektů na web MAS |
| Předání podkladů od MAS žadateli | Nejpozději 3 pracovní dny před termínem registrace na RO SZIF |